## Лист1
Программа снижения потерь электроэнергии на 2016-2019год.
МУП "Горэлектросети"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
|  | начало | окончание |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой 10 кВ. | 2016 | 2019 | Гл.инж,АДС | 3330час | 28 | 61 | 61 | 61
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз ЛЭП-0,38кВ. | 2016 | 2019 | Гл.инж,АДС | 24 фидера | 24 | 32 | 32 | 32
2 | Технические мероприятия
2.1. | Строительство 2-х цепной ЛЭП 10 кВ от РТП-1 «Сигнал» до РП-3 | 2014 | 2017 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 88.275 | 88.275 | 88.275 | 88.275
2.2 | Реконструкция РП-3 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска) | 2015 | 2019
2.3 | Реконструкция РП-4 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов) | 2015 | 2019 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 0 | 226.205 | 226.205 | 226.205
2.4 | Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 | 2017 | 2017 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 0 | 193.102 | 193.102 | 193.102
2.5 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 100кВа пер. Островной | 2018 | 2018
2.6 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-5, (перевод в двухцепную) Снижение потерь | 2017 | 2017
2.7 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 250 кВа ул. Красногвардейская. (верх) м.р. Партизанский лог | 2018 | 2018 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 0 | 27.586 | 27.586 | 27.586
2.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-19 м-р Партизанский лог | 2017 | 2017
2.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) | 2017 | 2018 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 0 | 153.1 | 153.1 | 153.1
2.11 | Замена недогруженных ТП-10/0,4кВ. | 2016 | 2019 | Гл.нженер, РЭС , служба ПС, 10/0,4кВ. | 8 | 80 | 80 | 80 | 80
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1 | Проведение технических мероприятий по выявлению неучтенной электроэнергии в производственном и бытовом секторе (путем контрольного выставления 2300 приборов учета на опорах у потребителей частного сектора) | 2015 | 2019 | Главный инженер, РЭС, ОТЭК | 12 600 потребителей ( в осенне-зимний период) | 1500 | 2600 | 2000 | 1800
3.2 | Установка дополнительных электросчетчиков технического учета на фидерах подстанций | 2016 | 2017 | Главный инженер, РЭС, ОТЭК | 245 | 68 | 68 | 68 | 30
3.3 | Составление и анализ небаланса электроэнергии по подстанциям (внедрение нового программного комплекса "САБПЭК") | 2015 | 2019 | Главный инженер, РЭС, ПТО, ОТЭК | ежемесячно | 50 | 50 | 50 | 30
4 | Всего |  |  |  |  | 1838.275 | 3426.168 | 2826.168 | 2568.168
4.1 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 1.103% | 2.056% | 1.696% | 1.541%
4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах фактическихпотерь от отпуска в сеть, относительно фактических потерь 2015 года 19,17 % |  |  |  |  | 18.07% | 16.01% | 14.32% | 12.78%
| Подготовил Зам. Директора МУП "Горэлектросети" |  |  |  | Кукин С.А.