## Лист1
Приложение № 2
Программа снижения потерь электроэнергии на 2021-2025год.
МУП "Горэлектросети"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
|  | начало | окончание |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой 10 кВ. | 2021 | 2025 | Гл.инж,АДС | 3330час | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз ЛЭП-0,38кВ. | 2021 | 2025 | Гл.инж,АДС | 24 фидера | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2 | Технические мероприятия
2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ по инвестпрограмме 2021-2025. С увеличением сечения провода и переводом провода на СИП1-3 | 2021 | 2025 | Гл. нженер,ПТО,служба ПС, КЛ, ВЛ |  | 0 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | 88.27
2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по инвестпрограмме 2021-2025 и проведения капремонта линий. С увеличением сечения провода и переводом провода на СИП-4. При уменьшении длины фидеров 0,4 кВ. | 2021 | 2025
2.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 400 кВа м-р. Ул. Заречная | 2022 | 2022
2.4 | Замена недогруженных ТП-10/0,4кВ. | 2021 | 2025 | Гл.нженер, РЭС , служба ПС, 10/0,4кВ. | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1 | Проведение технических мероприятий по выявлению неучтенной электроэнергии в производственном и бытовом секторе (путем постепенного выставления приборов учета на опорах у потребителей частного сектора по 522 ФЗ от7 декабря 2018 г.) | 2021 | 2025 | Главный инженер, РЭС, ОТЭК | 6500 потребителей ( в осенне-зимний период) | 90 | 149.73 | 306.73 | 467.73 | 747.73
3.2 | Установка дополнительных электросчетчиков технического учета на фидерах подстанций | 2021 | 2025 | Главный инженер, РЭС, ОТЭК | 138 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3.3 | Составление и анализ небаланса электроэнергии по подстанциям (внедрение нового программного комплекса "САБПЭК") | 2021 | 2025 | Главный инженер, РЭС, ПТО, ОТЭК | ежемесячно | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Всего |  |  |  |  | 220 | 368 | 525 | 686 | 966
4.1 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 0.1439% | 0.2395% | 0.34% | 0.4421% | 0.6194%
4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах фактическихпотерь от отпуска в сеть, относительно фактических потерь 2019 года 13,26 % |  |  |  |  | 13.12% | 13.02% | 12.92% | 12.82% | 12.64%
| Подготовил Зам. Директора МУП "Горэлектросети" |  |  |  | Кукин С.А.