## График 1лист
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
МУП "Горэлектросети" на 2021 год
Утверждаю
руководитель организации
Коренов А.А. (подпись)
[6 empty] | « | 15 | » | декабря |  |  | 20 | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [7 empty] | Осталось
|  | стоимости | 2021 год с НДС | [7 empty] | профинан-
|  | на начало | всего, | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. | сировать
|  | 2021года | 2021 год | [7 empty] | по результатам
|  |  | план | план | план |  | план |  |  | план | отчетного
периода*
| ВСЕГО, | 0 | 26.1984 | 0 | 1.6 |  | 10.8545 |  |  | 13.7439 | 0
1. | Техническое перевооружение | 0 | 26.1984 | 0 | 1.6 |  | 10.8545 |  |  | 13.7439 | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 0 | 26.1984 | 0 | 1.6 |  | 10.8545 |  |  | 13.7439 | 0
энергетической эффективности
1 | Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | 0 | 1.2375 | 0 | 0 |  | 1.2375 |  |  | 0 | 0
2 | Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | 0 | 1.311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.311 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | 0 | 9.9876 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6.9876 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | 0 | 3.979 | 0 | 0 |  | 3.979 |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | 0 | 5.4453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5.4453 | 0
6 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4 ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ) | 0 | 2.638 | 0 | 0 |  | 2.638 |  |  | 0 | 0
7 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц (замена старых авто) | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
и режимной автоматики
…
1.3. | Создание систем телемеханики | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
и связи
…
1.4. | Установка устройств регулирова- | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
энергетической эффективности
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
кредитные ресурсы
…
Инвестиционная программа Муниципаального Унитарного Предприятия "Горно-Алтайскоегородское предприятие электрических сетей" на 2021-2025 годы.
Утверждена приказом Комитета по тарифам Республики Алтай № 45-ВД от 25.12.20020 года.
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## График 2 лист
Источники финансирования инвестиционной программыМУП "Горэлектросети" на 2020 год, млн. рублей
№№ |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования | [9 empty] | Причины
[5 empty] | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | отклонений
[5 empty] | план* |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  |  | Собственные средства |  | 26.1984 |  | 0 |  | 1.5996 |  | 10.854 |  | 13.744
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 1.3333 |  | 0 |  | 1.333 |  | 0 |  | 0
1.1.1. |  |  | в том числе инвестиционная составляющая |  | 1.3333 |  | 0 |  | 1.333 |  | 0 |  | 0
в тарифе
1.1.2. |  |  | в том числе прибыль со свободного сектора |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. |  |  | в том числе от технологического присоеди- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  |  | в том числе от технологического присоеди- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
нения генерации
1.1.3.2. |  |  | в том числе от технологического присоеди- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
нения потребителей
1.2. |  |  | Амортизация |  | 20.4986 |  | 0 |  | 0 |  | 9.045 |  | 11.4533
1.3. |  |  | Возврат НДС |  | 4.3664 |  | 0 |  | 0.2666 |  | 1.809 |  | 2.2907
1.4. |  |  | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1. |  |  | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. |  |  | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. |  |  | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. |  |  | Облигационные займы |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. |  |  | Займы организаций |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. |  |  | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Инвестиционная программа Муниципаального Унитарного Предприятия "Горно-Алтайскоегородское предприятие электрических сетей" на 2021-2025 годы.
Утверждена приказом Комитета по тарифам Республики Алтай № 45-ВД от 25.12.20020 года.
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2020 году МУП "Горэлектросети"
№ |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [6 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  |  | план* | [6 empty] | план*
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВа
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  |  | года 2020 | года 2020 | года 2020 |  | года 2020 |  | год 2020 | года 2020 | года 2020 |  | года 2020 |  | года 2020 | год 2020
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
1 |  | Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) |  |  |  | 0,16 Мва |  |  |  | 0,16 Мва |  |  |  | 0,16 Мва |  |  | 0,16 Мва
2 |  | Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | [5 empty] | 0,25 Мва |  | 0,25 Мва | [5 empty] | 0,25 Мва | 0,25 Мва
3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | [5 empty] | 2,43 км. |  | 2,43 км. | [5 empty] | 2,43 км. | 2,43 км.
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) |  |  |  | 1,140 км. |  |  |  | 1,140 км. |  |  |  | 1,140 км. |  |  | 1,140 км.
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | [5 empty] | 1,645 км. |  | 1,645 км. | [5 empty] | 1,645 км. | 1,645 км.
6 |  | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4 ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ) |  |  |  | 0,5 км. |  |  |  | 0,5 км. |  |  |  | 0,5 км. |  |  | 0,5 км.
7 |  | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц (замена старых авто) |  |  | 2 ед. |  |  |  |  | 2 ед.. |  |  |  | 2 ед. |  |  | 2 ед..
Инвестиционная программа Муниципаального Унитарного Предприятия "Горно-Алтайскоегородское предприятие электрических сетей" на 2021-2025 годы.
Утверждена приказом Комитета по тарифам Республики Алтай № 45-ВД от 25.12.20020 года.
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## План закупок 2021
Реестровый номер: 2200475257
Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
Адрес местонахождения заказчика: 649002, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ,ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК,УЛИЦА СВЯЗИСТОВ, дом 1
Телефон заказчика:
Электронная почта заказчика: urseti-04@mail.ru
ИНН: 0400000157
КПП: 041101001
ОКАТО: Горно-Алтайск
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 40541722.89 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела МСП, составляет 350000 рублей (0.86 %)
Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0 рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0 рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
Порядковый номер | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Тип объекта закупки | Предмет договора | Начальная (максимальная) цена договора | Объем финансового обеспечения за счет бюджетных средств | Валюта договора | Объем оплаты долгосрочного договора в календарном (отчетном) году | Валюта объема оплаты долгосрочного договора | Объем привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в календарном (отчетном) году | Валюта объема привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество (объем) | Единица измерения | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Закупка, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Закупка запланирована на 3 и последующие годы реализации плана закупки | Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства | Закупка товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | Дата (период) размещения извещения о закупке | Срок исполнения договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Статус позиции | Тип закупки | Заказчик
1 | 27.40 | 27.40.39.113 |  | Поставка светильников светодиодных | 9428573.33 |  | Российский рубль | 9428573.33 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 1300 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 10.2019 | 12.2021 | Редукцион в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
2 | 61.10 | 61.10.11.110 |  | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 260000 |  | Российский рубль | 20000 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 11.2019 | 01.2021 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
3 | 64.91 | 64.91.10 |  | Закупка услуг по финансовой аренде (лизингу) прицеп 2ПТС-6 (или эквивалент) для нужд МУП «Горэлектросети | 950612.4 |  | Российский рубль | 273528 | Российский рубль | 273528 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 02.2020 | 05.2023 | Открытый аукцион в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
4 | 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 | 19.20.21.325 19.20.31.110 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.315 |  | Поставка ГСМ через сеть АЗС с использованием топливных карт на территории города Горно-Алтайска для нужд Муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 1-е полугодие 2021 года. | 2466950 |  | Российский рубль | 2466950 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 10000 10000 18300 3000 10000 | Литр;^кубический дециметр Литр;^кубический дециметр Литр;^кубический дециметр Литр;^кубический дециметр Литр;^кубический дециметр | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 11.2020 | 06.2021 | Аукцион в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
5 | 60.20 | 60.20.40.000 |  | Оказание услуг по размещению объявлений об отключениях электроэнергии на территории г. Горно-Алтайска в эфире регионального телеканала на 2021 год. | 350000 |  | Российский рубль | 350000 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
6 | 60.20 | 60.20.40.000 |  | Оказание услуг по размещению объявлений об отключениях электроэнергии на территории г. Горно-Алтайска в эфире регионального телеканала на 2021 год | 350000 |  | Российский рубль | 350000 | Российский рубль | 350000 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Да | Нет | Нет | Нет | 11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
7 | 63.99.1 | 63.99.10.190 |  | оказание услуг по обновлению и обслуживанию по текущему информационному сопровождению существующих и установленных экземпляров справочно-правовой системы «Гарант» для нужд Муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 2021 год | 138288 |  | Российский рубль | 138288 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 11.2020 | 12.2021 | Аукцион в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
8 | 64.92.3 | 64.19.21.000 |  | Открытие возобновляемой кредитной линии для финансирования текущей деятельности МУП «Горэлектросети" | 2150876.72 |  | Российский рубль | 1316383.56 | Российский рубль | 0 | Российский рубль | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 12.2020 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
9 | 42.22.2 | 42.22.22.110 |  | Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | 1237000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 04.2021 | 09.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
10 | 42.22.2 | 42.22.22.110 |  | Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | 1311000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 04.2021 | 10.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
11 | 42.22.2 | 42.22.22.110 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | 9988000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 04.2021 | 10.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
12 | 42.22.2 | 42.22.22.110 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | 3979000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 05.2021 | 09.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
13 | 42.22 | 42.22.22.110 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | 5445000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 05.2021 | 11.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
14 | 42.22 | 42.22.22.110 |  | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4 ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ) | 2638000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 1 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 06.2021 | 09.2021 | Открытый аукцион | Нет | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
15 | 29.10.5 | 29.10.59.390 |  | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц (замена старых авто) | 1600000 |  | Российский рубль |  |  |  |  | 2 | Штука | Алтай Респ | Нет | Нет | Нет | Нет | 03.2021 | 06.2021 | Аукцион в электронной форме | Да | Размещена | Планируемая закупка | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"