## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов.
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Алтай
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Горно-Алтайск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | замена 10 ячеек на вакуумные
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. с НДС) | 11.9888
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. без НДС) | 10.16

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция транзитной и системообразующей РП/ТП-4 "Университет". Существующая РП-4 построена в 1987 году. Затраты на ремонт в среднегодовом исчислении составляют 339,2 тыс. руб. Число отключений за 2014-2015 гг - 8. Результат реализации проекта - повышение надежности электроснабжения центральной части города, возможность оперативных переключений для подачи эл/энергии социально значимым обьектам, увеличение пропускной способности системообразующей линии, снижение технических потерь, снижение эксплуатационных затрат, снижение количества отключений
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения центральной части города, возможность оперативных переключений для подачи эл/энергии социально значимым обьектам, увеличение пропускной способности системообразующей линии, снижение технических потерь, снижение эксплуатационных затрат, снижение количества отключений.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 11,989 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Этап -Реконструкция здания РП-4; 2 Этап - установка вакуумных выключателей взамен маслянных и дополнительных ячеек для устройства дополнительной 3 секции шин.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технический протокол по реконструкции от 16.03.2011
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Выполнен первый этап. Смонтированы ячейки 3 секции шин. Смонтирована подстанция 400 кВа. Стадия выполнения 2 этапа.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2016 года | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2017 года | по состоянию на 01.01.2018 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 11.9888 | 11.9888 | 9.9178 | 5.3928 | 2.071 | 3.917 | - | 4.525 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1747 | - | 0 | - | 3.8264 | - | 2.04 | - | 9.9181 | 8.636
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 11.9888 | 11.9888 | 9.9178 | 5.3928 | 2.071 | 3.917 | - | 3.946 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1747 | - | 0 | - | 3.8264 | - | 2.04 | - | 9.9181 | 5.986
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.579 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.579
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10.16 | 10.16 | 8.405 | 0 | 1.755 | 3.468 | - | 3.834 | - | 0 | - | 0 | - | 4.937 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7 | - | 8.405 | 7.289
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.075
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.957 | 1.957 | 0.277 | 0 | 1.68 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.68
2.3 | оборудование | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 0 | 0 | 3.468 | - | 3.834 | - | 0 | - | 0 | - | 4.937 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7 | - | 8.405 | 5.534
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 10 | 10.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 10.4
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.4
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 10
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 10 | 10.4 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 10.4
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.4
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 10
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10.16 | 10.16 | 8.405 | 0 | 1.755 | 3.468 | - | 3.834 | - | 0 | - | 0 | - | 4.937 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7 | - | 8.405 | 7.289
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.4
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.6 | другое3) | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 10
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0