## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1803_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Алтай
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Горно-Алтайск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 4,257 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. с НДС) | 6.585
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. без НДС) | 5.5122

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1803_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ул. Ключевая, Гоголя, Шевченко, Чапаева, Пионерская | ул. Ключевая, Гоголя, Шевченко, Чапаева, Пионерская | ул. Ключевая, Гоголя, Шевченко, Чапаева, Пионерская | ул. Ключевая, Гоголя, Шевченко, Чапаева, Пионерская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1989 | 1 | 1 | 25-50 | 16, 25-70 | ВЛИ | ВЛИ | 2720 | 4.257 | 2018 |  |  | дер. | ж/б

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1803_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция транзитной и системообразующейВЛ-0,4 кВ от ТП-74 ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая с увеличением сечения провода с 4А-35 на СИП-4*50/70 и заменой деревянных опор на ж/б.Разделение существующей линии на две ветки. Существующая ВЛ-0,4 кВ построена в 1989 году. Число отключений за 2014-2015 гг - 8.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Результат реализации проекта - разделение существующей линии на две ветки, для уменьшения протяжености каждой ветви ЛЭП 0,4 кВ до нормативных, для повышения качества эл.энергии,увеличение пропускной способности системообразующей линии, снижение эксплуатационных затрат, снижение технических потерь, снижение количества отключений, снижение рисков возникновения пожаров в пожароопасный период.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,585 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Срок эксплуатации данной ЛЭП 0,4 кВ превышает нормативный
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проведение торгов по определению подрядной организации.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_1803_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2016 года | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | факт |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2017 года | по состоянию на 01.01.2018 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6.504 | 6.585 | 6.585 | 6.5233 | 0 | 0 | - | 0.062 | - | 6.504 | - | 6.523 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.504 | 6.585
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.504 | 6.5233 | 6.5233 | 6.5233 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.504 | - | 6.504 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.504 | 6.504
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.062 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.062
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5.5122 | 5.5122 | 5.5122 | 5.5122 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.5122 | - | 5.5122 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5122 | 5.5122
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.094915 | 0.094915 | 0.094915 | 0.094915 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.094915 | - | 0.094915 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.094915 | 0.094915
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.03 | - | 5.03 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.03 | 5.03
2.3 | оборудование | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.38729 | - | 0.38729 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38729 | 0.38729
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 4.17 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.17 | - | 4.257 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.17 | 4.257
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4.17 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.17 | - | 4.257 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.17 | 4.257
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 4.17 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.17 | - | 4.257 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.17 | 4.257
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4.17 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.17 | - | 4.257 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.17 | 4.257
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.5122 | 5.5122 | 5.5122 | 5.5122 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.5122 | - | 5.5122 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5122 | 5.5122
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
5.5 | км | 4.17 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.17 | - | 4.257 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.17 | 4.257
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0