## перечень инвест.проектов Ф.2.
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной Комитетом по тарифам Республики Алтай инвестиционной программой МУП "Горэлектросети" на 2017-2020 г.г. Приказом № от 34-ВД от 24 июля 2017 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
73.0992
3.019
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2016 года факт, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Факт 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2017 года | Утвержденный план на 01.01.2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.10 | 22.11 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 23.13 | 23.14 | 23.15 | 23.16 | 23.17 | 23.18 | 23.19 | 23.20 | 23.21 | 23.22 | 23.23 | 23.24 | 23.25 | 23.26 | 23.27 | 23.28 | 23.29 | 23.30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.8833 | 170.1351 | нд | 180.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2713 | 35.8742 | 0 | 0 | 35.8742 | 0 | 37.141 | 0 | 0 | 35.874 | 1.267 | 36.4806 | 0 | 0 | 36.4806 | 0 | 36.6182 | 0 | 0 | 33.6469 | 2.9713 | 38.1954 | 0 | 0 | 38.1954 | 0 | 35.1764 | 0 | 0 | 35.1764 | 0 | 31.5486 | 0 | 0 | 31.5486 | 0 | 27.4801 | 0 | 0 | 27.4801 | 0 | 144.2377 | 0 | 0 | 144.2377 | 0 | 145.3052 | 0 | 0 | 141.5785 | 3.7267 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 314.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.0159 | 146.3289 | нд | 156.9025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9939 | 32.5178 | 0 | 0 | 32.5178 | 0 | 33.672 | 0 | 0 | 32.441 | 1.231 | 31.3467 | 0 | 0 | 31.3467 | 0 | 31.0532 | 0 | 0 | 28.5229 | 2.5303 | 36.0574 | 0 | 0 | 36.0574 | 0 | 34.4664 | 0 | 0 | 34.4664 | 0 | 30.1294 | 0 | 0 | 30.1294 | 0 | 25.3839 | 0 | 0 | 25.3839 | 0 | 130.0513 | 0 | 0 | 130.0513 | 0 | 131.3783 | 0 | 0 | 128.0926 | 3.2857 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9388 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5996 | 28.2313 | нд | 26.5811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9519 | 4.8018 | 0 | 0 | 4.8018 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 5.0376 | 0.5794 | 2.4603 | 0 | 0 | 2.4603 | 0 | 2.2068 | 0 | 0 | 2.2068 | 0 | 6.1219 | 0 | 0 | 6.1219 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 1.5774 | 0 | 10.5714 | 0 | 0 | 10.5714 | 0 | 5.0534 | 0 | 0 | 5.0534 | 0 | 23.9554 | 0 | 0 | 23.9554 | 0 | 18.5235 | 0 | 0 | 17.9441 | 0.5794 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.16008 | 0.88486 | 0 | 0 | 0 | 7.2925 | нд | 5.6423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8849 | 0 | 0 | 0.8849 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 2.4603 | 0 | 0 | 2.4603 | 0 | 2.2068 | 0 | 0 | 2.2068 | 0 | 3.9472 | 0 | 0 | 3.9472 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 7.2924 | 0 | 0 | 7.2924 | 0 | 5.6425 | 0 | 0 | 5.6425 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-30 | G_1706_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.080146 | 0.44487 | нд | 0 | 0 | 0.445 | нд | 0.4449 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113 | G_1703_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.07993 | 0.43999 | нд | 0 | 0 | 0.44 | нд | 0.44 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-74 | G_1804_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9734 | нд | 0.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-92 | G_1808_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4869 | нд | 1.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-34 | G_1806_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4869 | нд | 0.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-182 | G_1809_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9734 | нд | 0.9734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-32 | G_1902_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4869 | нд | 0.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9388 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5996 | 20.9388 | нд | 20.9388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9519 | 3.9169 | 0 | 0 | 3.9169 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 3.9456 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5714 | 0 | 0 | 10.5714 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 12.881 | 0 | 0 | 12.3016 | 0.5794 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-3 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска) | G_1601_ГОРСЕТЬ | С | 2015 | 2020 | 2022 | нд | 8.95 | октябрь 2014 | нд | нд | нд | 0 | 3.5286 | 8.95 | нд | 8.95 | нд | нд | нд | 6.7455 | 6.7455 | 6.7455 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) и смещение приоритетов на исполнение проекта "Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) "
1.2.1.2.2 | Реконструкция РП-4 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов) | G_1602_ГОРСЕТЬ | С | 2015 | 2020 | 2022 | нд | 11.9888 | октябрь 2014 | нд | нд | нд | 0 | 2.071 | 11.9888 | нд | 11.9888 | нд | нд | нд | 9.918 | 6.0011 | 5.393 | 2.071 | 3.9169 | 0 | 0 | 3.9169 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 3.9456 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8264 | 0 | 0 | 3.8264 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 8.0566 | 0.5794 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) и смещение приоритетов на исполнение проекта "Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) "
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.5216 | нд | 80.2541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.4815 | 0 | 0 | 14.4815 | 0 | 14.699 | 0 | 0 | 14.0474 | 0.6516 | 15.6229 | 0 | 0 | 15.6229 | 0 | 15.2121 | 0 | 0 | 15.2121 | 0 | 23.9515 | 0 | 0 | 23.9515 | 0 | 26.906 | 0 | 0 | 26.906 | 0 | 17.916 | 0 | 0 | 17.916 | 0 | 18.6885 | 0 | 0 | 18.6885 | 0 | 71.9719 | 0 | 0 | 71.9719 | 0 | 75.464 | 0 | 0 | 75.288 | 0.176 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 34.3174 | нд | 0 | 0 | 65.843 | нд | 76.5755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8029 | 0 | 0 | 10.8029 | 0 | 10.953 | 0 | 0 | 10.3684 | 0.5846 | 15.6229 | 0 | 0 | 15.6229 | 0 | 15.2121 | 0 | 0 | 15.2121 | 0 | 23.9515 | 0 | 0 | 23.9515 | 0 | 26.906 | 0 | 0 | 26.906 | 0 | 17.916 | 0 | 0 | 17.916 | 0 | 18.6885 | 0 | 0 | 18.6885 | 0 | 68.2933 | 0 | 0 | 68.2933 | 0 | 71.7854 | 0 | 0 | 71.6094 | 0.176 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя-Белинского | G_1701_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.93123 | 4.2824 | нд | 0 | 0 | 4.282 | нд | 4.282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 4.2824 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | 3.9048 | 0 | 0 | 3.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | 3.9048 | 0 | 0 | 3.9048 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-23 м-р Партизанский лог | G_1702_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.4298 | 2.4344 | май 2017 | 0 | 0 | 2.434 | нд | 2.434 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 2.3614 | 0.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-30 ул. Красногвардейская, пер. Красногвардейский, ул. Фурманова, ул. Партизанская | G_1705_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.37226 | 2.8882 | май 2017 | 0 | 0 | 2.888 | нд | 2.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) | G_1801_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.898 | март 2018 | 0 | 0 | 11.525 | нд | 18.898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0 | 0 | 11.525 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0 | 0 | 11.525 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | уточнение стоимости объекта по проекту в текущих ценах
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-113, ул. Красногвардейская, ул. Фурманова, ул. Партизанская | G_1711_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.67434 | 5.8144 | май 2017 | 0 | 0 | 5.814 | нд | 5.814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая | G_1803_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.504 | нд | 6.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 6.5233 | 0 | 0 | 6.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 6.5853 | 0 | 0 | 6.5233 | 0.062 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Пушкина, ул. Оконечная, ул. Чапаева, ул. Пушкина | G_1807_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.836 | нд | 4.836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 4.8365 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 4.784 | 0.052 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-34, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая | G_1805_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.347 | нд | 7.409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 7.347 | 0.062 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-32, ул. Пушкина | G_1901_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.661 | нд | 0.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-182, ул. Пушкина, ул.Ленина, ул. Толстого 47-75, 75-119. | G_1802_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.393 | нд | 2.4336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 2.3925 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-10 кВ | G_1905_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.026 | нд | 2.1153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ | G_1906_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.362 | нд | 5.2322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкци ВЛ-10 кВ Л 4-1 ул. Омская, ул. Совхозная | H_2001_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.759 | нд | 8.9075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 8.759 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 | H_2012_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.15 | нд | 2.1864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) и смещение приоритетов на исполнение проекта "Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) "
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-2 ТП-70 (КНС-2) | H_2003_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.382 | нд | 0.38847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) и смещение приоритетов на исполнение проекта "Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) "
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-51- ТП-68 | H_2004_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.48 | нд | 1.5051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) и смещение приоритетов на исполнение проекта "Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) "
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69664 | 3.6786 | нд | 0 | 0 | 2.6786 | нд | 3.6786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 3.679 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-5, (перевод в двухцепную) Снижение потерь | G_1704_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.69664 | 3.6786 | февраль 2017 | 0 | 0 | 2.6786 | нд | 3.6786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 3.679 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | Сметная стоимость была уточнена в соответствии с выполненным в 2017 г. проектом
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4163 | 49.576 | нд | 50.0673 | нд | 0 | 0 | 34.1247 | 20.8902 | 32.361 | 6.042 | 13.2345 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 13.2635 | 0 | 0 | 13.2635 | 0 | 13.6343 | 0 | 0 | 11.104 | 2.5303 | 5.984 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 34.124 | 0 | 0 | 34.124 | 0 | 37.3908 | 0 | 0 | 34.8605 | 2.5303 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4163 | 49.576 | нд | 50.0673 | нд | 0 | 0 | 34.1247 | 20.8902 | 32.361 | 6.042 | 13.2345 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 13.2635 | 0 | 0 | 13.2635 | 0 | 13.6343 | 0 | 0 | 11.104 | 2.5303 | 5.984 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 34.124 | 0 | 0 | 34.124 | 0 | 37.3908 | 0 | 0 | 34.8605 | 2.5303 | нд
1.2.3.1.1 | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (2 этап, организация технического учета подстанций, новые потребители) | G_1607_ГОРСЕТЬ | И | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.6403 | 20.892 | нд | 21.3833 | нд | нд | нд | 8.2167 | 6.0857 | 6.453 | 3.266 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 2.5303 | 2.283 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 8.216 | 0 | 8.7073 | 0 | 0 | 6.177 | 2.5303 | финансирование за счет фактического снижения оплаты потерь от реализации программы по энергосбережения
1.2.3.1.2 | Парк контрольных приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (снижение потерь - товарный кредит АО "Алтайэнергосбыт, 3 года) | G_1606_ГОРСЕТЬ | И | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.776 | 28.684 | нд | 28.684 | нд | нд | нд | 25.908 | 14.8045 | 25.908 | 2.776 | 11.1035 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 11.104 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 11.1035 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 11.104 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.908 | 0 | 0 | 25.908 | 0 | 28.6835 | 0 | 0 | 28.6835 | 0 | уточнение порядка расчетов по проекту в рамках заключенных договоров
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12762 | 11.0724 | нд | 0 | 10.7284 | 13.9152 | нд | 13.9081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1384 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0.81 | 0.036 | 2.8429 | 0 | 0 | 2.8429 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 4.2953 | 0 | 0 | 4.2953 | 0 | 4.2854 | 0 | 0 | 4.2854 | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12762 | 11.0724 | 0 | 0 | 10.7284 | 11.5322 | 0 | 11.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1384 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 1.9126 | 0 | 0 | 1.9126 | 0 | 1.9054 | 0 | 0 | 1.9054 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 250 кВа ул. Красногвардейская. (верх) м.р. Партизанский лог | G_1709_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0.12762 | 0.79443 | май 2017 | 0 | 0.7944 | 0.794 | нд | 0.7944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7944 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 100кВа пер. Островной | G_1708_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4602 | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | нд
1.4.1.3 | Строительство ТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная | G_1907_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.658 | нд | 0 | 0 | 0.658 | нд | 0.658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | нд
1.4.1.4 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 10 кВ от РТП-1 «Сигнал» до РП-3 | G_1603_ГОРСЕТЬ | З | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | октябрь 2010 | нд | 9.62 | нд | 0 | 9.934 | 9.62 | нд | 9.62 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.383 | нд | 2.3827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | нд
1.4.2.1 | Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 | G_1710_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.383 | нд | 2.3827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | уточнение стоимости объекта в текущих ценах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.139 | 9.891 | нд | 9.9097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.139 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 2.291 | 0.441 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 9.8912 | 0 | 0 | 9.8912 | 0 | 9.6415 | 0 | 0 | 9.2005 | 0.441 | нд
1.6.1 | Бурильно-Крановая установка МКМ 200 К на базе а/м Камаз 43502 4*4 (лизинг, покупка) | G_1605_ГОРСЕТЬ | И | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.139 | 7.762 | нд | 7.7619 | нд | нд | нд | 5.623 | 3.061 | 5.623 | 2.139 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 2.291 | 0.441 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 7.4933 | 0 | 0 | 7.0523 | 0.441 | уточнение стоимости объекта в рамках заключенного кредитного договора на покупку техники, досрочное погашение кредита в 2018 году
1.6.2 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка | H_1908_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.129 | нд | 2.1478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 2.1292 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 2.1482 | 0 | 0 | 2.1482 | 0 | Покупка за период 2016-2020гг. - 3 ед. техники