Пояснительная записка к

Корректировке мероприятий инвестиционной программы

МУП «Горэлектросети» на 2018-2020 год

- Инвестиционная программа МУП «Горэлектросети» на 2017-2020 г.г. утверждена Комитетом по тарифам Республики Алтай Приказом  №34-ВД от 24 июля 2017 года. Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приложениями 1-8.

Основными целями инвестиционной программы на 2018-2020 год, являются:

- сокращение коммерческих (сверхнормативных) и технологических потерь электроэнергии за счет реконструкции перегруженных линий 10 кВ, ввода новых подстанций 10/04 кВ,  а также использование современных приборов учета электрической энергии, для контроля за потреблением населения и более эффективного выявления хищений в сетях 0,4 кВ.;

- увеличение надежности и качества поставки электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ.

- Корректировка инвестиционной программы на 2018-2020 г.г., вызвана изменениями принятыми Комитетом по тарифам в рамках тарифного регулирования на 2018 год, связанными с уменьшениями обьемов источников финансирования инвестиционной программы в разделе «Аммортизационные отчисления»  на 2,4 млн. руб. без НДС. (Приложение «Финплан МУП «Горсети» 2017-2020 год. Корр 2018»)

- Также корректировка инвестиционной программы на 2018-2020 г.г., вызвана изменениями связанными с уточнениями стоимости работ  на 2019 год по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ - Л 19-17, ВЛ -10 кВ - Л 19-24 (двухцепка), в рамках составления  рабочего проекта в 2018 году. 
Стоимость  реконструкции по проекту составила в размере 18898,04

тыс. рублей с НДС.

Возникла необходимость перераспределить средства между другими проектами  программы, утвержденными на 2018-2020 год и сдвинуть сроки выполнения ряда проектов, исходя из приоритетов направленных на увеличение надежности и пропускной способности ВЛ-10/0,4 кВ.

- Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2019-2020 гг, также вызвана изменениями ставки НДС с 2019 года в размере 20%.

- Характеристика инвестиционных проектов инвестиционной программы подвергнутых корректировке:

- финансирование объекта «Реконструкция РП-4 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска) перенесено на 2020-2022 год. На 2020 год запланировано финансирование на сумму 2,04 млн. руб. с НДС.

- финансирование объекта «Реконструкция РП-3 (электроснабжение центра г. Горно-Алтайска) перенесено на 2020-2022 год. На 2020 год запланировано финансирование на сумму 2,04 млн. руб. с НДС.

- Скорректирована  стоимость работ  на 2019 год по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ - Л 19-17, ВЛ -10 кВ - Л 19-24 (двухцепка), в рамках составления  рабочего проекта в 2018 году. 
Стоимость  реконструкции по проекту составила в размере 18898,04

тыс. рублей с НДС.

- Все запланированные мероприятия по другим рабочим проектам остались в плане инвестиционной программы с уточнением сроков ввода в эксплуатацию обьектов основных средств  на 2018-2020 г.  За исключением следующих проектов перенесенных с 2020 года на 2022 год:

- H_2012_ГОРСЕТЬ -

«Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103»,

- H_2003_ГОРСЕТЬ

« Реконструкция КЛ-10 кВ РП-2 ТП-70 (КНС-2)»

- H_2004_ГОРСЕТЬ

Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-51- ТП-68

- Изменились и общие обьемы финансирования и капиталовложений по годам с учетом ставки НДС 20 % с 2019 года. Также изменились предварительные объемы по источнику финансирования «Аммортизационные отчисления» на 2019-2020 гг. всвязи с корректировкой плановых показателей. (Приложение 11 «Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы»)

- С учетом снижения уровня технологических потерь в 1 полугодии 2018 года, и появлением дополнительных средств от экономии оплаты за электроэнергию для компенсации потерь, МУП «Горэлектросети» просит скорректировать объемы финансирования по следующим проектам инвестиционной программы – источник прочая прибыль в размере 2,971 млн. руб с НДС.:

Бурильно-Крановая установка МКМ 200 К на базе а/м Камаз 43502 4*4  (лизинг, покупка)  - G_1605_ГОРСЕТЬ  - 2,732 млн. руб. с НДС (превышение 0, 441 млн. руб). цель – досрочное погашение кредита в 1 кв. 2018 года. В целом экономия на оплате % от пользования кредитом составит 330 тыс. руб.

Профинсировать за счет дополнительных средств, выпадающий обьем по запланированному проекту - Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (2 этап, организация технического учета подстанций, новые потребители) - G_1607_ГОРСЕТЬ,  на общую сумму 2,530 млн. руб. с НДС (план 2,16 млн. руб.)

Общий обьем финансирования по инвестиционной программе на 2018 год утвердить на  уровне 36,618 млн. руб. с  НДС.

Подготовил

Заместитель Директора    Кукин С.А.

Тел. 6-12-08