## План ИПР 2 2021-2025
Приложение № 7
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Приказ Комитета по тарифам № 45-ВД от 25.12.2020 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 2021-2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [69 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2020 год | [13 empty] | 2021 год | [13 empty] | 2022 год | [13 empty] | 2023 год | [13 empty] | 2024 год | [13 empty] | 2025 год
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0.82 | - | 27.457 | 0 | 1.26 | - | 2 | 0.82 | - | 31.238 | 0 | 1.26 | - | 2 | 0.16 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 5.215 | 0 | 0.5 | - | 2 | 0.41 | - | 8.996 | 0 | 0.5 | - | 2 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0.82 | - | 27.448 | 0 | 1.26 | - | 2 | 0.66 | - | 31.229 | 0 | 1.26 | - | 2 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.66 | - | 27.457 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0.66 | - | 31.238 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 5.215 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0.41 | - | 8.996 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 27.448 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0.66 | - | 31.229 | 0 | 1.26 | - | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2101_ГОРСЕТЬ | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2102_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-156 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2301_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 27.457 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0 | - | 31.238 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.215 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 8.996 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27.448 | 0 | 1.26 | - | 0 | 0 | - | 31.229 | 0 | 1.26 | - | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 27.457 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 31.238 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.215 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8.996 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27.448 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 31.229 | 0 | 0.76 | - | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 3,830 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2103_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.83 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,920 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2104_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.92 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.92 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.92 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 3,264 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2105_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.645 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.246 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.645 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.246 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.645 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.246 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1906_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | Перенос сроков выполнения в связи с недостатком финансирования в предыдущий период (уменьшение плановых показателей амортизации 2020 год)
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-9 пер. Гранитный, ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 1,980 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2201_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.98 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2012_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,760 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,760 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | Перенос сроков выполнения в связи с недостатком финансирования в предыдущий период (уменьшение плановых показателей амортизации 2020 год)
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-18- ул. Больничная протяженность по трассе 2,370 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2202_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2,370 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2,370 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.37 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 2-3- от ул. Заречная до Пионерский остров протяженность по трассе 1,950 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2302_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.959 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.959 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.95 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2303_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-156 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,030 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2304_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.03 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-126 ул. Чайковского протяженность по трассе 0,345 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2305_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2401_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-27- от ул. Промышленная, пер. Технологический протяженность по трассе 1,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2402_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.12 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-3- от ул. Северная протяженность по трассе 0,700 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2501_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-6- от ул. Пушкина, Оконечная, Родниковая, Набережная протяженность по трассе 3,890м (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2502_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.89 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2503_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4 ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ) | K_2106_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 | - | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1.1 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1.2 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [112 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.1 | СтроительствоТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. | G_1907_ГОРСЕТЬ | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Перенос сроков выполнения в связи с недостатком финансирования в предыдущий период (уменьшение плановых показателей амортизации 2020 год)
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | нд
1.6.1 | LADA NIVA 21310, УАЗ-374195, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц | K_2110_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвести
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых ном
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электр