## план ввода ОС1 2021-2025
Приложение № 4
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Приказ Комитета по тарифам № 45-ВД от 25.12.2020 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 2021-2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [69 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[5 empty] | 2021 год | [13 empty] | 2022 год | [13 empty] | 2023 год | [13 empty] | 2024 год | [13 empty] | 2025 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 114.1219 | 114.0543 | - | 21.832 | 0.41 | - | 9.514 | - | 2 | - | 22.095 | 0.41 | - | 9.514 | - | 2 | - | 23.4832 | 0 | - | 6.888 | - | 0 | - | 22.4165 | 0 | - | 4.476 | - | 0 | - | 23.6726 | 0.41 | - | 5.535 | - | 0 | - | 24.0521 | 0.41 | - | 5.955 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 115.0997 | 0.82 | - | 32.507 | - | 2 | - | 109.9267 | 0.82 | - | 30.515 | - | 2 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [86 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | [86 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [86 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | [86 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [86 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 111.7547 | 111.6873 | - | 20.563 | 0.41 | - | 9.514 | - | 0 | - | 20.826 | 0.41 | - | 9.514 | - | 0 | - | 23.4832 | 0 | - | 6.888 | - | 0 | - | 22.4165 | 0 | - | 4.476 | - | 0 | - | 22.5743 | 0.25 | - | 5.535 | - | 0 | - | 22.9538 | 0.25 | - | 5.955 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 112.7324 | 0.66 | - | 32.507 | - | 0 | - | 107.5594 | 0.66 | - | 30.515 | - | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.4609 | 2.4629 | - | 1.289 | 0.41 | - | 0 | - | 0 | - | 1.291 | 0.41 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4609 | 0.66 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4629 | 0.66 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.4609 | 2.4629 | - | 1.289 | 0.41 | - | 0 | - | 0 | - | 1.291 | 0.41 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4609 | 0.66 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4629 | 0.66 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2101_ГОРСЕТЬ | 0.625 | 0.631 | - | 0.625 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0.631 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.625 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0.631 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2102_ГОРСЕТЬ | 0.664 | 0.66 | - | 0.664 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.664 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-156 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)) | K_2301_ГОРСЕТЬ | 1.1719 | 1.1719 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1719 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.2938 | 109.2244 | - | 19.274 | 0 | - | 9.514 | - | 0 | - | 19.535 | 0 | - | 9.514 | - | 0 | - | 23.4832 | 0 | - | 6.888 | - | 0 | - | 22.4165 | 0 | - | 4.476 | - | 0 | - | 21.4025 | 0 | - | 5.535 | - | 0 | - | 21.782 | 0 | - | 5.955 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 110.2715 | 0 | - | 32.507 | - | 0 | - | 105.0966 | 0 | - | 30.515 | - | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 107.3358 | 107.2194 | - | 17.316 | 0 | - | 9.014 | - | 0 | - | 17.53 | 0 | - | 9.014 | - | 0 | - | 23.4832 | 0 | - | 6.888 | - | 0 | - | 22.4165 | 0 | - | 4.476 | - | 0 | - | 21.4025 | 0 | - | 5.535 | - | 0 | - | 21.782 | 0 | - | 5.955 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 23.8203 | 0 | - | 5.43 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 22.2916 | 0 | - | 5.14 | - | 0 | - | 108.3135 | 0 | - | 32.007 | - | 0 | - | 103.0916 | 0 | - | 30.015 | - | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2103_ГОРСЕТЬ | 7.555 | 7.608 | - | 7.555 | 0 | - | 3.83 | - | 0 | - | 7.608 | 0 | - | 3.83 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.555 | 0 | - | 3.83 | - | 0 | - | 7.608 | 0 | - | 3.83 | - | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2104_ГОРСЕТЬ | 3.682 | 3.77 | - | 3.682 | 0 | - | 1.92 | - | 0 | - | 3.77 | 0 | - | 1.92 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.682 | 0 | - | 1.92 | - | 0 | - | 3.77 | 0 | - | 1.92 | - | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2105_ГОРСЕТЬ | 6.079 | 6.152 | - | 6.079 | 0 | - | 3.264 | - | 0 | - | 6.152 | 0 | - | 3.264 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.079 | 0 | - | 3.264 | - | 0 | - | 6.152 | 0 | - | 3.264 | - | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1906_ГОРСЕТЬ | 4.097 | 3.9355 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9 | 0 | - | 1,778 | - | 0 | - | 4.3764 | 0 | - | 1.778 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9 | 0 | - | 1.778 | - | 0 | - | 4.3764 | 0 | - | 1.778 | - | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-9 пер. Гранитный, ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 1,980 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2201_ГОРСЕТЬ | 6.9192 | 2.6864 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9192 | 0 | - | 1,980 | - | 0 | - | 3.0979 | 0 | - | 0.884 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9192 | 0 | - | 1.98 | - | 0 | - | 3.0979 | 0 | - | 0.884 | - | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2012_ГОРСЕТЬ | 3.5949 | 3.8712 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5283 | 0 | - | 0,760 | - | 0 | - | 5.4447 | 0 | - | 0.893 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5283 | 0 | - | 0.76 | - | 0 | - | 5.4447 | 0 | - | 0.893 | - | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-18- ул. Больничная протяженность по трассе 2,370 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | К_2202_ГОРСЕТЬ | 8.1358 | 5.565 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1358 | 0 | - | 2,370 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1358 | 0 | - | 2,370 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1358 | 0 | - | 2.37 | - | 0 | - | 8.1358 | 0 | - | 2.37 | - | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 2-3- от ул. Заречная до Пионерский остров протяженность по трассе 1,950 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2302_ГОРСЕТЬ | 7.7563 | 7.7563 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7563 | 0 | - | 1,950 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7563 | 0 | - | 1.95 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2303_ГОРСЕТЬ | 8.9568 | 8.9568 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.9568 | 0 | - | 2,210 | - | 0 | - | 8.9568 | 0 | - | 2,210 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.9568 | 0 | - | 2.21 | - | 0 | - | 8.9568 | 0 | - | 2.21 | - | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-156 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,030 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2304_ГОРСЕТЬ | 3.4562 | 3.4562 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4562 | 0 | - | 1,030 | - | 0 | - | 3.4562 | 0 | - | 1,030 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4562 | 0 | - | 1.03 | - | 0 | - | 3.4562 | 0 | - | 1.03 | - | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-126 ул. Чайковского протяженность по трассе 0,345 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2305_ГОРСЕТЬ | 1.2332 | 1.2332 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2332 | 0 | - | 0,345 | - | 0 | - | 1.2332 | 0 | - | 0,345 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2332 | 0 | - | 0.345 | - | 0 | - | 1.2332 | 0 | - | 0.345 | - | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2401_ГОРСЕТЬ | 18.3778 | 18.3778 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.3778 | 0 | - | 4,310 | - | 0 | - | 18.3778 | 0 | - | 4,310 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.3778 | 0 | - | 4.31 | - | 0 | - | 18.3778 | 0 | - | 4.31 | - | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-27- от ул. Промышленная, пер. Технологический протяженность по трассе 1,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2402_ГОРСЕТЬ | 5.4425 | 5.4425 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4425 | 0 | - | 1,120 | - | 0 | - | 5.4425 | 0 | - | 1,120 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4425 | 0 | - | 1.12 | - | 0 | - | 5.4425 | 0 | - | 1.12 | - | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-3- от ул. Северная протяженность по трассе 0,700 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2501_ГОРСЕТЬ | 3.5512 | 3.5512 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7926 | 0 | - | 0,700 | - | 0 | - | 3.7926 | 0 | - | 0,700 | - | 0 | - | 3.7926 | 0 | - | 0.7 | - | 0 | - | 3.7926 | 0 | - | 0.7 | - | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-6- от ул. Пушкина, Оконечная, Родниковая, Набережная протяженность по трассе 3,890м (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2502_ГОРСЕТЬ | 18.499 | 18.499 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.499 | 0 | - | 3,890 | - | 0 | - | 18.499 | 0 | - | 3,890 | - | 0 | - | 18.499 | 0 | - | 3.89 | - | 0 | - | 18.499 | 0 | - | 3.89 | - | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2503_ГОРСЕТЬ | 3.9289 | 3.9289 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9289 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 3.9289 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 3.9289 | 0 | - | 0.55 | - | 0 | - | 3.9289 | 0 | - | 0.55 | - | 0 | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Л 19-9- РТП-19 - ТП -69 район Парка Победы, пер. Бийский, пер. Гранитный, протяженность по трассе 0,921 км (Изменение трассы, замена на кабель из сшитого полиэтилена) | M_2201_ГОРСЕТЬ | 0 | 3.1792 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.7488 | 0 | - | 0.921 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | - | 0 | - | 4.7488 | 0 | - | 1.471 | - | 0 | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Л 19-8- РТП-19 - ТП -69 район Парка Победы, пер. Бийский, пер. Гранитный, протяженность по трассе 0,921 км (Изменение трассы, замена на кабель из сшитого полиэтилена) | M_2202_ГОРСЕТЬ | 0 | 3.1792 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.7488 | 0 | - | 0.921 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,550 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | - | 0 | - | 4.7488 | 0 | - | 1.471 | - | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.958 | 2.005 | - | 1.958 | 0 | - | 0,500 | - | 0 | - | 2.005 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.958 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | 2.005 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4 ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ) | K_2106_ГОРСЕТЬ | 1.958 | 2.005 | - | 1.958 | 0 | - | 0,500 | - | 0 | - | 2.005 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.958 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | 2.005 | 0 | - | 0.5 | - | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [86 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [86 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [86 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [86 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [86 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.0983 | 1.098 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.0983 | 1.0983 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.1 | СтроительствоТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. | G_1907_ГОРСЕТЬ | 1.0983 | 1.0983 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0,16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0,16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0983 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.269 | 1.269 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | нд
1.6.1 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц | K_2110_ГОРСЕТЬ | 1.269 | 1.269 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.269 | 0 | - | 0 | - | 2 | нд
ё