## 1 цеп ВЛ-10 19-21
Год реконструкции 2023
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_2303_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-21 от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование документа
[6 empty] | 1 цепная | 2 цепная
|  | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) |  |  | 767
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л1, тыс. руб
|  | коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ |  |  |  | 1.56
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Ц2
|  | Итого строительно монтажные работы | [5 empty] | 1196.52 | тыс. руб/км
|  | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) |  |  | 699
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л3, тыс. руб
|  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) |  |  |  | 431
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л7, тыс. руб
|  | Итого стоимость материалов (опоры+ провод) | [5 empty] | 2326.52 | тыс. руб/км
|  | Протяженность трассы, км |  |  |  | 2.12
|  | Итого: | [5 empty] | 4932.2224 | тыс.руб
|  | УНЦ арматуры, крепления ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб./еденицу) |  |  | 2.2
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л11, тыс. руб
|  | УНЦ защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб./еденицу) |  |  | 5.5
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л11, тыс. руб
|  | Количество опор (пролет 35м), шт. |  |  |  | 60.5714
|  | Итого стоимость материалов (арматура+ОПН) | [5 empty] | 466.4 | тыс.руб
|  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) |  |  | 690.5
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Б7, 1га
|  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) |  |  | 345
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. М4, 100м (5км)
|  | Итого стоимость объекта в ценах 2018г: | [5 empty] | 6434.1224 | тыс.руб
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2024 г, Индекс дефлятор |  |  | 2019 | 1.07
[5 empty] | 2020 | 1.071
[5 empty] | 2021 | 1.069
[5 empty] | 2022 | 1.065
[5 empty] | 2023 | 1.067
[5 empty] | 2024 | 1.068
[5 empty] | 2025 | 1.068
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  |  |  | 8956.8293
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  |  |  | 1791.3659
|  | С НДС, тыс. руб |  |  |  | 10748.1952
* УНЦ - Укрупненные нормативы цены
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова