## 50 на 50 ВЛ-10 19-27
Год реконструкции 2024
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_2402_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-27 от ул. Промышленная, пер. Технологический протяженность по трассе 1,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование документа
[6 empty] | 1 цепная | 2 цепная
|  | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) |  |  | 767 |  | 1151
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л1, тыс. руб
|  | коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ |  |  |  | 1.56 | 1.28
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Ц2
|  | Итого строительно монтажные работы2-х цепной ВЛ | [5 empty] | 1473.28 | тыс. руб/км
|  | Итого строительно монтажные работы 1 цепной ВЛ | [5 empty] | 1196.52 | тыс. руб/км
|  | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) |  |  | 699 |  | 784
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л3, тыс. руб
|  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) |  |  |  | 431 | 431
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л7, тыс. руб
|  | Итого стоимость материалов (опоры+ провод) 2-х цепной ВЛ | [5 empty] | 2688.28 | тыс. руб/км
|  | Итого стоимость материалов (опоры+ провод) 1 цепной ВЛ | [5 empty] | 2326.52 | тыс. руб/км
|  | Протяженность трассы, км |  |  |  | 1.12
|  | Итого: | [5 empty] | 2605.7024 | тыс.руб
|  | УНЦ арматуры, крепления ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб./еденицу) |  |  | 2.2
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л11, тыс. руб
|  | УНЦ защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб./еденицу) |  |  | 5.5
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л11, тыс. руб
|  | Количество опор (пролет 35м), шт. |  |  |  | 32
|  | Итого стоимость материалов (арматура+ОПН) | [5 empty] | 246.4 | тыс.руб
|  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) |  |  | 457
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Б7, 1га
|  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) |  |  | 345
Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. М4, 100м (5км)
|  | Итого стоимость объекта в ценах 2018г: | [5 empty] | 3654.1024 | тыс.руб
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2024 г, Индекс дефлятор |  |  | 2019 | 1.07
[5 empty] | 2020 | 1.071
[5 empty] | 2021 | 1.069
[5 empty] | 2022 | 1.065
[5 empty] | 2023 | 1.067
[5 empty] | 2024 | 1.068
[5 empty] | 2025 | 1.068
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  |  |  | 5432.7153
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  |  |  | 1086.5431
|  | С НДС, тыс. руб |  |  |  | 6519.2584
* УНЦ - Укрупненные нормативы цены
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова