## перечень инвест.проектов Ф.2.
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной Комитетом по тарифам Республики Алтай инвестиционной программой МУП "Горэлектросети" на 2017-2020 г.г. Приказом № от 94-ВД от 24 июля 2018 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[52 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1577 | [9 empty] | 23.7732
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Факт 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Факт 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Утвержденный план на 01.01.2020 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.10 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.13 | 23.14 | 23.15 | 23.16 | 23.17 | 23.18 | 23.19 | 23.20 | 23.21 | 23.22 | 23.23 | 23.24 | 23.25 | 23.26 | 23.27 | 23.28 | 23.29 | 23.30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | - | - | 18.5585 | 183.8372 | нд | нд | нд | нд | 0 | 105.8367 | 177.3406 | нд | 187.5658 | 186.1712 | нд | 171.626 | 77.1932 | 37.8961 | 37.1461 | 35.8742 | 0 | 0 | 35.8742 | 0 | 36.048 | 0 | 0 | 35.092 | 0.956 | 36.2658 | 0 | 0 | 33.6648 | 2.6 | 36.4397 | 0 | 0 | 33.4797 | 3.15 | 35.1764 | 0 | 0 | 35.1764 | 0 | 39.5804 | 0 | 0 | 35.1764 | 4.404 | 27.4799 | 0 | 0 | 27.4799 | 0 | 26.3221 | 0 | 0 | 21.7589 | 5.7933 | 144.7738 | 0 | 0 | 141.4174 | 3.3564 | 168.547 | 0 | 0 | 157.7162 | 10.8308
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 314.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 15.8675 | 160.0142 | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.9007 | 153.5156 | нд | 160.4026 | 158.7357 | нд | 144.1833 | 74.3872 | 35.7459 | 35.0501 | 32.5178 | 0 | 0 | 32.5178 | 0 | 32.692 | 0 | 0 | 31.736 | 0.956 | 30.7008 | 0 | 0 | 28.5408 | 2.16 | 30.9325 | 0 | 0 | 28.4025 | 2.72 | 34.4674 | 0 | 0 | 34.4674 | 0 | 38.8295 | 0 | 0 | 34.4255 | 4.404 | 25.3839 | 0 | 0 | 25.3839 | 0 | 24.8841 | 0 | 0 | 21.7589 | 3.1252 | 130.9054 | 0 | 0 | 127.99 | 2.9154 | 154.1261 | 0 | 0 | 146.3934 | 7.7327
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 5.622 | 26.2806 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4799 | 26.5811 | нд | 20.5027 | 20.5241 | нд | 5.1224 | 14.6885 | 13.1524 | 4.0634 | 4.8018 | 0 | 0 | 4.8018 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 4.8306 | 0.5794 | 2.2102 | 0 | 0 | 2.2102 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 1.5774 | 0 | 4.5471 | 0 | 0 | 1.2953 | 3.2519 | 5.0534 | 0 | 0 | 5.0534 | 0 | 4.0634 | 0 | 0 | 4.0634 | 0 | 18.5269 | 0 | 0 | 17.9475 | 0.5794 | 17.3171 | 0 | 0 | 16.7377 | 0.5794
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.826 | 5.3419 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3553 | 5.6423 | нд | 5.1009 | 5.1224 | нд | 5.1224 | 2.55 | 1.014 | 0.71379 | 0.8849 | 0 | 0 | 0.8849 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 2.2102 | 0 | 0 | 2.2102 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 1.5774 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.71379 | 0 | 0 | 0.71379 | 0 | 5.6459 | 0 | 0 | 5.6459 | 0 | 5.1665 | 0 | 0 | 5.1665 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-30 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1706_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.08 | 0.44487 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.445 | 0.4449 | нд | 0.4449 | 0.4449 | нд | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | -
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1703_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.08 | 0.43999 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.44 | 0.44 | нд | 0.44 | 0.44 | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | -
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-74 трансформаторная мощность 500 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 500 МВА) | G_1804_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | - | 0.203 | 0.97 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.2351 | 0.97 | нд | 0.97 | 0.97 | нд | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | -
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-92 трансформаторная мощность 560 МВА (увеличение мощности с 400 МВА до 560 МВА) | G_1808_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | - | 0.26 | 1.237 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.2351 | 1.237 | нд | 1.237 | 1.237 | нд | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 1.2351 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-34 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1806_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | - | 0.203 | 0.973 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.973 | нд | 0.73271 | 0.73271 | нд | 0.73271 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.73271 | 0 | 0 | 0.73271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.73271 | 0 | 0 | 0.73271 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-182 трансформаторная мощность 250 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1809_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.714 | ноябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9734 | нд | 0.71379 | 0.7352 | нд | 0.7352 | 0.973 | 1.014 | 0.71379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.71379 | 0 | 0 | 0.71379 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0.71379 | 0 | 0 | 0.71379 | 0 | Уменьшение стомости объекта, всвязи с проектом и изменением ставки НДС до 20 %
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-32 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1902_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | - | нд | 0.563 | декабрь 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.604 | нд | 0.56254 | 0.56254 | нд | 0.56254 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.56254 | 0 | 0 | 0.56254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.56254 | 0 | 0 | 0.56254 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | - | - | - | 4.796 | 20.9388 | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.1246 | 20.9388 | нд | 15.4017 | 15.4017 | нд | 0 | 12.1385 | 12.1385 | 3.3496 | 3.9169 | 0 | 0 | 3.9169 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 3.9456 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 3.3496 | 0 | 0 | 3.3496 | 0 | 12.881 | 0 | 0 | 12.3016 | 0.5794 | 12.1506 | 0 | 0 | 11.5712 | 0.5794 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-3 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска" ( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*250МВА) | G_1601_ГОРСЕТЬ | С | 2015 | 2020 | - | 1.778 | 8.95 | октябрь 2014 | нд | нд | нд | 0 | 3.5286 | 8.95 | нд | 5.5541 | 5.5541 | нд | нд | 6.7455 | 6.7455 | 3.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 3.3496 | 0 | 0 | 3.3496 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 5.5546 | 0 | 0 | 5.5546 | 0 | Проект планируется завершить в 2020 году. Уменьшение стоимости проекта по фактическому исполнению.
1.2.1.2.2 | Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ) | G_1602_ГОРСЕТЬ | С | 2015 | 2020 | 2019 | 3.018 | 11.9888 | октябрь 2014 | нд | нд | нд | 0 | 6.596 | 11.9888 | нд | 9.8476 | 9.8476 | нд | нд | 5.393 | 5.393 | 0 | 3.9169 | 0 | 0 | 3.9169 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 3.9456 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 8.0566 | 0.5794 | 6.596 | 0 | 0 | 6.0166 | 0.5794 | финансирование за счет фактического снижения оплаты потерь от реализации программы по энергосбережению, проект полностью реализован в 2019 году.Уменьшение стоимости проекта по фактическому исполнению.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 10.2455 | 84.1596 | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.0729 | 77.3606 | нд | 90.326 | 92.1636 | нд | 89.485 | 47.782 | 22.5935 | 30.9867 | 14.4815 | 0 | 0 | 14.4815 | 0 | 14.047 | 0 | 0 | 13.6704 | 0.3766 | 15.2271 | 0 | 0 | 15.2271 | 0 | 15.0259 | 0 | 0 | 15.0259 | 0.19 | 26.906 | 0 | 0 | 26.906 | 0 | 30.5815 | 0 | 0 | 29.4294 | 1.1521 | 18.6885 | 0 | 0 | 18.6885 | 0 | 20.8208 | 0 | 0 | 17.6956 | 3.1252 | 75.479 | 0 | 0 | 75.303 | 0.176 | 81.2557 | 0 | 0 | 76.6323 | 4.6233
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 9.5485 | 80.481 | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3939 | 74.682 | нд | 87.6474 | 89.485 | нд | 89.485 | 47.782 | 22.5935 | 30.9867 | 10.8029 | 0 | 0 | 10.8029 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 10.0584 | 0.3096 | 15.2271 | 0 | 0 | 15.2271 | 0 | 15.0259 | 0 | 0 | 15.0259 | 0.19 | 26.906 | 0 | 0 | 26.906 | 0 | 30.5815 | 0 | 0 | 29.4294 | 1.1521 | 18.6885 | 0 | 0 | 18.6885 | 0 | 20.8208 | 0 | 0 | 17.6956 | 3.1252 | 71.8004 | 0 | 0 | 71.6244 | 0.176 | 77.5771 | 0 | 0 | 72.9537 | 4.6233
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя-Белинского протяженность по трассе 2,251 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1701_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | - | 0.931 | 4.2824 | ноябрь 2017 | нд | нд | нд | 0 | 3.8208 | 4.282 | нд | 4.282 | 4.282 | нд | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-23 м-р Партизанский лог протяженность по трассе 1,495 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3 , увеличение сечения провода) | G_1702_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.43 | 2.4344 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.361 | 2.434 | нд | 2.434 | 2.434 | нд | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 2.0514 | 0.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-30 ул. Красногвардейская, пер. Красногвардейский, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,646 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1705_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.372 | 2.888 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.651 | 2.888 | нд | 2.888 | 2.888 | нд | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) протяженность по трассе 3,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода, перевод в двхцепную линию для оптимизации трассы и затрат на обслуживание) | G_1801_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | - | 3.6145 | 18.898 | март 2018 | 2.4835 | нд | нд | 0 | 0 | 18.898 | нд | 20.674 | 20.674 | нд | 20.674 | 18.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 20.5041 | 0 | 0 | 19.3519 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 20.6741 | 0 | 0 | 19.3519 | 1.3221 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-113, ул. Красногвардейская, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,268 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1711_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.674 | 5.814 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 5.356 | 5.814 | нд | 5.814 | 5.814 | нд | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1803_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | - | 1.25 | 6.585 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 6.154 | 6.585 | нд | 6.585 | 6.585 | нд | 6.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5853 | 0 | 0 | 6.5853 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6473 | 0 | 0 | 6.5853 | 0.062 | 6.216 | 0 | 0 | 6.154 | 0.062 | -
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Пушкина, ул. Оконечная, ул. Чапаева, ул. Пушкина протяженность по трассе 3,110 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1807_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | - | 0.91 | 4.836 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 5.0511 | 4.836 | нд | 4.836 | 4.836 | нд | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 5.0511 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 4.836 | 0.052 | 5.1031 | 0 | 0 | 5.0511 | 0.052 | -
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-34, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,535 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1805_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | - | 1.367 | 8.16 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.409 | нд | 8.1595 | 8.1595 | нд | 8.1595 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.347 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 8.0975 | 0 | 0 | 8.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 7.347 | 0.062 | 8.1595 | 0 | 0 | 8.0975 | 0.062 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-32, ул. Пушкина протяженность по трассе 0,630 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1901_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | - | нд | 1.98 | декабрь 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.661 | нд | 1.9799 | 1.9799 | нд | 1.9799 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 1.9799 | 0 | 0 | 1.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 1.9799 | 0 | 0 | 1.9799 | 0 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-182, ул. Пушкина, ул.Ленина, ул. Толстого 47-75, 75-119. протяженность по трассе 2,440 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1802_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 5.087 | ноябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4336 | нд | 5.0868 | 5.448 | нд | 5.448 | 2.434 | 2.6339 | 5.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 5.0868 | 0 | 0 | 3.5242 | 1.5626 | 2.4336 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 5.0868 | 0 | 0 | 3.5242 | 1.5626 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта, с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.11 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-10 кВ протяженность по трассе 1,475 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1905_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 6.8265 | ноябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1153 | нд | 6.8265 | 7.3112 | нд | 7.3112 | 2.115 | 2.2894 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 6.8265 | 0 | 0 | 5.2639 | 1.5626 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 6.8265 | 0 | 0 | 5.2639 | 1.5626 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии перевод в двухцепную), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1906_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | 2022 | нд | 4.1296 | ноябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2322 | нд | 4.1296 | 4.4228 | нд | 4.4228 | 5.23 | 5.663 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) Уменьшение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта.
1.2.2.1.13 | Реконструкци ВЛ-10 кВ Л 4-1 ул. Омская, ул. Совхозная протяженность по трассе 2,452 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода) | H_2001_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | - | нд | 8.56 | октябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9075 | нд | 8.9075 | 8.9075 | нд | 8.9075 | 8.907 | 9.6408 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 8.9075 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2012_ГОРСЕТЬ | П | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1864 | нд | 5.0445 | 5.7431 | нд | 5.7431 | 2.19 | 2.3664 | 5.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация)
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.697 | 3.6786 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.679 | 2.6786 | нд | 2.6786 | 2.6786 | нд | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 3.612 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-5, (перевод в двухцепную) Снижение потерь. Протяженность по трассе 1,222 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода, распределение нагрузки для увеличение параметров надежности и снижения потерь) | G_1704_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | - | 0.697 | 3.6786 | февраль 2017 | нд | нд | нд | 0 | 3.679 | 2.6786 | нд | 2.6786 | 2.6786 | нд | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 3.612 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | Сметная стоимость была уточнена в соответствии с выполненным в 2017 г. проектом
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 49.574 | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.348 | 49.574 | нд | 49.574 | 46.048 | 0 | 49.576 | 11.9167 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 0 | 13.2635 | 0 | 0 | 11.1035 | 2.16 | 13.634 | 0 | 0 | 11.104 | 2.53 | 5.984 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 3.7009 | 0 | 0 | 3.7009 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8995 | 0 | 0 | 34.7395 | 2.16 | 55.5534 | 0 | 0 | 53.0234 | 2.53
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 49.574 | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.348 | 49.574 | нд | 49.574 | 46.048 | 0 | 49.576 | 11.9167 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 0 | 13.2345 | 0 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 0 | 13.2635 | 0 | 0 | 11.1035 | 2.16 | 13.634 | 0 | 0 | 11.104 | 2.53 | 5.984 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 3.7009 | 0 | 0 | 3.7009 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8995 | 0 | 0 | 34.7395 | 2.16 | 55.5534 | 0 | 0 | 53.0234 | 2.53
1.2.3.1.1 | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (2 этап, организация технического учета подстанций, новые потребители) в количестве 255 штук | G_1607_ГОРСЕТЬ | И | 2012 | 2020 | 2018 | нд | 20.89 | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.364 | 20.89 | нд | 20.89 | 17.364 | нд | 20.892 | 8.2167 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.283 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 6.056 | 2.16 | 4.661 | 0 | 0 | 2.131 | 2.53 | Исключение финансирования, по решению Комитета по тарифам РА.
1.2.3.1.2 | Парк контрольных приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (снижение потерь - товарный кредит АО "Алтайэнергосбыт, 3 года) | G_1606_ГОРСЕТЬ | И | 2016 | 2019 | - | нд | 28.684 | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.984 | 28.684 | нд | 28.684 | 28.684 | нд | 28.684 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 11.104 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 11.1035 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 11.104 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 3.7009 | 0 | 0 | 3.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6835 | 0 | 0 | 28.6835 | 0 | 50.8924 | 0 | 0 | 50.8924 | 0 | уточнение порядка расчетов по проекту в рамках заключенных договоров
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 2.691 | 13.915 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5146 | 13.9152 | нд | 13.9081 | 14.0035 | нд | 14.0107 | 0.658 | 0.71217 | 0.658 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 2.7862 | 0 | 0 | 2.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 3.5806 | 0 | 0 | 3.5806 | 0
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.052 | 11.532 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1817 | 11.5322 | 0 | 11.5254 | 11.6207 | 0 | 11.6279 | 0.658 | 0.71217 | 0.658 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9054 | 0 | 0 | 1.9054 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 1.2477 | 0
1.4.1.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 250 кВа ул. Красногвардейская. (верх) м.р. Партизанский лог | G_1709_ГОРСЕТЬ | П | 2017 | 2017 | нд | 0.151 | 0.794 | май 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.7944 | 0.794 | нд | 0.7944 | 0.7944 | нд | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | -
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 100кВа пер. Островной | G_1708_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | 0.08 | 0.46 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.45332 | 0.4602 | нд | 0.453 | 0.453 | нд | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0.45332 | 0 | -
1.4.1.3 | СтроительствоТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. | G_1907_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | 0.658 | ноябрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.658 | нд | 0.658 | 0.75334 | нд | 0.75334 | 0.658 | 0.71217 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация)
1.4.1.4 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 10 кВ от РТП-1 «Сигнал» до РП-3 | G_1603_ГОРСЕТЬ | З | 2014 | 2016 | - | 1.821 | 9.62 | октябрь 2010 | нд | нд | нд | 0 | 9.934 | 9.62 | нд | 9.62 | 9.62 | нд | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.639 | 2.383 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.3329 | 2.383 | нд | 2.3827 | 2.3827 | нд | 2.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | -
1.4.2.1 | Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 протяженность по трассе 0,990 км | G_1710_ГОРСЕТЬ | П | 2018 | 2018 | нд | 0.639 | 2.383 | март 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3329 | 2.383 | нд | 2.3827 | 2.3827 | нд | 2.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 2.3329 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.908 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.4213 | 9.9098 | нд | 13.2551 | 13.432 | 0 | 13.432 | 2.148 | 1.438 | 1.438 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 2.291 | 0.441 | 2.721 | 0 | 0 | 2.291 | 0.43 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.7509 | 0 | 0 | 0.7509 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 2.6681 | 9.5803 | 0 | 0 | 9.1393 | 0.441 | 10.8403 | 0 | 0 | 7.7422 | 3.0981
1.6.1 | Бурильно-Крановая установка МКМ 200 К на базе а/м Камаз 43502 4*4 (лизинг, покупка) | G_1605_ГОРСЕТЬ | И | 2016 | 2019 | нд | нд | 7.76 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4213 | 7.762 | нд | 7.7619 | 7.762 | нд | 7.762 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 2.291 | 0.441 | 2.721 | 0 | 0 | 2.291 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4323 | 0 | 0 | 6.9913 | 0.441 | 7.4213 | 0 | 0 | 6.9913 | 0.43 | уточнение стоимости объекта в рамках заключенного кредитного договора на покупку техники, досрочное погашение кредита в 2018 году
1.6.2 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 3 единиц | H_1908_ГОРСЕТЬ | П | 2019 | 2020 | нд | нд | 2.148 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1478 | нд | 2.1478 | 2.3246 | нд | 2.3246 | 2.148 | 1.438 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.7509 | 0 | 0 | 0.7509 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 2.148 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 0.7509 | 1.438 | Покупка за период 2016-2020гг. - 3 ед. техники, увеличение стомости объекта, всвязи с изменением ставки НДС до 20 %
1.6.3 | Трактор МТЗ Беларус 82.1-23/2 с навесным оборудованием и прицепом "ПТС-6 (лизинг 3 года) | K_2001_ГОРСЕТЬ | И | 2020 | нд | 2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3454 | 3.3454 | нд | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | Лизинговые платежи в 2020 году (График)