## План.показ. ИПР2
Приложение № 7
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной Комитетом по тарифам Республики Алтай инвестиционной программой МУП "Горэлектросети" на 2017-2020 г.г. Приказом № от 94-ВД от 24 июля 2018 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [55 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2018 год | [13 empty] | 2019 год | [13 empty] | 2020 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2.73 | - | 30.585 | 4.652 | 1.47 | - | 328 | 2.37 | - | 25.951 | 6.05 | 0 | - | 130 | 0.85 | - | 10.631 | 0 | 0 | - | 85 | 1.16 | - | 10.521 | 0 | 0 | - | 110 | 1.05 | - | 9.19 | 3.43 | 0 | - | 86 | 0.8 | - | 7.285 | 6.05 | 0 | - | 8 | 0.16 | - | 6.355 | 0 | 1.47 | - | 60 | 0.41 | - | 6.367 | 0 | 0 | - | 11 | 1.96 | - | 26.176 | 3.43 | 1.47 | - | 233 | 2.37 | - | 24.173 | 6.05 | 0 | - | 130 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [70 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | [70 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [70 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | [70 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2.22 | - | 29.485 | 4.652 | 1.47 | - | 325 | 2.11 | - | 24.961 | 6.05 | 0 | - | 126 | 0.75 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 85 | 1.06 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 110 | 1.05 | - | 9.19 | 3.43 | 0 | - | 85 | 0.8 | - | 7.285 | 6.05 | 0 | - | 8 | 0 | - | 6.355 | 0 | 1.47 | - | 60 | 0.25 | - | 6.367 | 0 | 0 | - | 8 | 1.7 | - | 25.076 | 3.43 | 1.47 | - | 230 | 2.11 | - | 23.183 | 6.05 | 0 | - | 126 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.22 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2.11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0.75 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.06 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.05 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.02 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.65 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.06 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.05 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-30 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1706_ГОРСЕТЬ | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1703_ГОРСЕТЬ | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-74 трансформаторная мощность 500 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 500 МВА) | G_1804_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-92 трансформаторная мощность 560 МВА (увеличение мощности с 400 МВА до 560 МВА) | G_1808_ГОРСЕТЬ | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.56 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.56 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.56 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-34 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1806_ГОРСЕТЬ | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-182 трансформаторная мощность 250 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1809_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-32 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1902_ГОРСЕТЬ | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-3 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска" ( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*250МВА) | G_1601_ГОРСЕТЬ | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ) | G_1602_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 29.485 | 4.652 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 24.961 | 6.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.19 | 3.43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.285 | 6.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.355 | 0 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 6.367 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25.076 | 3.43 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 23.183 | 6.05 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 29.485 | 3.43 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 24.961 | 6.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.531 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.19 | 3.43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.285 | 6.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.355 | 0 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 6.367 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25.076 | 3.43 | 1.47 | - | 0 | 0 | - | 23.183 | 6.05 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя-Белинского протяженность по трассе 2,251 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1701_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.251 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-23 м-р Партизанский лог протяженность по трассе 1,495 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3 , увеличение сечения провода) | G_1702_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.495 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-30 ул. Красногвардейская, пер. Красногвардейский, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,646 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1705_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.646 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) протяженность по трассе 3,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода, перевод в двхцепную линию для оптимизации трассы и затрат на обслуживание) | G_1801_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 3.43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3,43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6,05 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3.43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6.05 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-113, ул. Красногвардейская, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,268 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1711_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.268 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1803_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 4.17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Пушкина, ул. Оконечная, ул. Чапаева, ул. Пушкина протяженность по трассе 3,110 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1807_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-34, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,535 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1805_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 4.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.973 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5,973 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.535 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.973 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-32, ул. Пушкина протяженность по трассе 0,630 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1901_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.63 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.312 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,63 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1,312 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.63 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.312 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-182, ул. Пушкина, ул.Ленина, ул. Толстого 47-75, 75-119. протяженность по трассе 2,440 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1802_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2,44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.44 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-10 кВ протяженность по трассе 1,475 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1905_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.915 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.475 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,915 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1,475 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.915 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.475 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1906_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.255 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.778 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2,255 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.255 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкци ВЛ-10 кВ Л 4-1 ул. Омская, ул. Совхозная протяженность по трассе 2,452 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода) | H_2001_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 4.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.452 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2,452 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.452 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2012_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.76 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-2 ТП-70 (КНС-2) протяженность по трассе 0,160 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2003_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-51- ТП-68 протяженность по трассе 0,550 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ) | H_2004_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.55 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.55 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.55 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 1.222 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-5, (перевод в двухцепную) Снижение потерь. Протяженность по трассе 1,222 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода, распределение нагрузки для увеличение параметров надежности и снижения потерь) | G_1704_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 1.222 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1.1 | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (2 этап, организация технического учета подстанций, новые потребители) в количестве 255 штук | G_1607_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1.2 | Парк контрольных приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (снижение потерь - товарный кредит АО "Алтайэнергосбыт, 3 года) | G_1606_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [70 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.51 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.51 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.26 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 250 кВа ул. Красногвардейская. (верх) м.р. Партизанский лог | G_1709_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 100кВа пер. Островной | G_1708_ГОРСЕТЬ | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.3 | СтроительствоТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. | G_1907_ГОРСЕТЬ | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,160 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.2.1 | Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 протяженность по трассе 0,990 км | G_1710_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | нд
1.6.1 | Бурильно-Крановая установка МКМ 200 К на базе а/м Камаз 43502 4*4 (лизинг, покупка) | G_1605_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6.2 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 3 единиц | H_1908_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | нд
1.6.3 | Трактор МТЗ Беларус 82.1-23/2 с навесным оборудованием и прицепом "ПТС-6 (лизинг 3 года) | K_2001_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвести
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых ном
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электр