Пояснительная записка к изменениям (корректировки) инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2020 год.

- Инвестиционная программа МУП «Горэлектросети» на 2018-2020 год утверждена в соответствии с Приказом Комитета по тарифам по РА № 94-ВД от 01.11 2018 г.  «Об утверждении инвестиционной программы в сфере электроэнергетики для муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических сетей» (МУП «Горэлектросети») на 2018-2020 годы» в соответствии с приложениями 1-10.

Основными целями инвестиционной программы на 2020 год, является:

- сокращение коммерческих (сверхнормативных) и технологических потерь электроэнергии за счет реконструкции перегруженных линий 10 кВ, ввода новых подстанций 10/04 кВ,  а также использование современных приборов учета электрической энергии, для контроля за потреблением населения и более эффективного выявления хищений в сетях 0,4 кВ.;

- увеличение надежности и качества поставки электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ.

- Необходимость изменений (корректировки) инвестиционных проектов инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2020 год возникла в связи с утвержденными параметрами НВВ МУП «Горэлектросети» на 2020 год. Сумма  амортизационных отчислений  была уменьшена до 18132,45 тыс. рублей без НДС. При плановых показателях инвестиционной программы утвержденной приказом Комитета по тарифам по РА № 94-ВД от 01.11 2018 г в размере 22138,64 тыс. рубле без НДС.

Также по результатам разработанных проектных решений были уточнены плановые параметры ряда проектов.  В соответствии с представленными документами:

- Проект  G_1809_ГОРСЕТЬ  - Реконструкция ТП-182 трансформаторная мощность 250 МВА  (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа) .  Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  735,20 тыс. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  612,67 тыс. руб. без НДС. Данные  изменений о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации.;

- Проект G_1802_ГОРСЕТЬ - Реконструкция ВЛ-0,4  кВ, ТП-182, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Толстого 47-75, 75-119. протяженность по трассе 2,440 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода). Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  5447,98 тыс. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  4539,98 тыс. руб. без НДС. Данные  изменений о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации.;

- Проект  G_1905_ГОРСЕТЬ - Реконструкция электроснабжения  ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-10 кВ протяженность по трассе 1,475 км  (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода).  Увеличена длина трассы до 1,475 км.  Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  7311,20  тыс. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  6092,67 тыс. руб. без НДС. Данные  изменений о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации;

- Проект  G_1906_ГОРСЕТЬ – Реконструкция электроснабжения  ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода).  Проект ввиду недостаточного финансирования планируется перенести на 2022 год.  Данные о проекте отражены в паспорте проекта. ;

- Проект  G_1907_ГОРСЕТЬ – Строительство ТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения  ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. Проект ввиду недостаточного финансирования планируется перенести на 2022 год.  Данные о проекте отражены в паспорте проекта. ;

- Проект H _2001_ГОРСЕТЬ  -  Реконструкции ВЛ-10 кВ Л 4-1 ул. Омская, ул. Совхозная протяженность по трассе 2,452 км  (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода). Без изменений. Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  8907 тыс. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  7422,5 тыс. руб. без НДС. Данные о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации.;

- Проект  H _2012_ГОРСЕТЬ  – Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ). Проект ввиду недостаточного финансирования планируется перенести на 2022 год.  Данные о проекте отражены в паспорте проекта. ;

- В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы по энергосбережению и достижению целевых показателей по снижению коммерческих (сверхнормативных) и технологических потерь электроэнергии 13,26% в 2019 году (План 16,05%), предприятием получена дополнительная прибыль от экономии средств заложенных в тариф на оплату технологических потерь электроэнергии.

Предполагается что за счет  средств, полученных от экономии оплаты технологических потерь в 2020 году,  МУП «Горэлектросети» планирует выполнить несколько дополнительных инвестиционных проектов направленных на увеличение надежности и качества поставки электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ и снижения эксплуатационных затрат на передачу электроэнергии:

- Проект  G_1601_ГОРСЕТЬ - Реконструкция РП-3 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска" ( замена масляных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*250МВА) планируется завершить в 2020 году, за счет возможного получения  средств, полученных от экономии оплаты технологических потерь в 2020 году.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой данный проект выполняется с 2016 по 2020 год.  Проект находится в стадии выполнения 2 этапа. На 2020 год планировалось завершить замену масляных выключателей (1987 год ввода в эксплуатацию) на вакуумные с установкой цифровых блоков релейной защиты, с целью внедрения в дальнейшем программ цифровизации и автоматизации процессов переключения ВЛ-10 кВ.

Планируется  провести эти работы в 2020 году и завершить работы по проекту в полном объёме.

Результат реализации проекта - повышение надежности электроснабжения  центральной части города, возможность оперативных переключений для подачи эл/энергии социально значимым объектам, увеличение пропускной способности системообразующих линий, снижение технических потерь, снижение эксплуатационных затрат, снижение количества отключений. Подготовка к дальнейшей цифровизации процессов эксплуатации.

Финансирование проекта в 2020 году по плану составит  3349,43 тыс. руб. с НДС.  Освоение  составит 2 791,19 тыс. руб. без НДС. Данные о проекте отражены в паспорте проекта.

- Проект H_1908_ГОРСЕТЬ   - УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопассажирский, автомобиль Покупка 2 единиц  в 2020 году. Планируется выполнить за счет возможного получения  средств, полученных от экономии оплаты технологических потерь в 2020 году. Данные о проекте отражены в паспорте проекта.

- Проект K_2001_ГОРСЕТЬ   - Трактор МТЗ Белорус 82.1-23/2 с навесным оборудованием и прицепом "ПТС-6 (лизинг 3 года).

Планировалось начать в 2020 году за счет возможного получения  средств, полученных от экономии оплаты технологических потерь

Необходимость реализации данного проекта возникла ввиду большого износа автотракторной техники и необходимостью оптимизации затрат на ее обслуживание и эксплуатацию. В результате проекта предполагается кроме замены трактора МТЗ-82 и прицепа на новые, дополнительно сократить 3 единицы техники (трактор Т-150, грузовой автомобиль ГАЗ -3307, прицеп к Т-150).  Данные о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации.

Подготовил

Заместитель Директора      		                         Кукин С.А

Тел. 6-12-08